## Entrega_3
Matriz RACI da informação
Legenda | What? | Why? | Who? (R) | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) | When? | Where? | How? | How? | Comentários
| Qual informação | Qual propósito | Quem é o responsável |  |  | Quem deve ser informado |  |  | Template | Procedimento, Melhores práticas
Descrição | Qual informação será disponibilizada | Por que a informação é necessária? Qual o seu propósito? | Quem é responsável pela informação? | Quem é responsável pela aprovação ou pela validação da informação? | Quem deve ser consultado sobre a informação? Quem gera a informação? | Quem deve ser informado? (deve receber a informação) | Quando a informação deve ser disponibilizada? Qual a periodicidade? Única, Eventual, Semanal, ... | Onde será armazenada? | Qual template a ser usado? | Qual é o procedimento sobre todo o fluxo da informação? Quais são as melhores práticas a serem adotadas?
Análise e preparação de Dados | Análise dos dados brutos, limpeza e disponibilização dos dados | Disponibilizar a base de dados brutos sobre doenças e sintomas para o treinamento e utilização da IA | Rafael Ribeiro | Vitor Amorim | Samuel Xavier | Douglas Henrique | A informação deverá ser disponibilizada assim que finalizado, de periodicidade única | Realizar os códigos em python e disponibilizar em repositório já especificado com os dados brutos e limpos | Utilização do SparkX | - Utilizar de limpeza de valores NAN pandas.DataFrame.dropna(); - Categorização astype(categorical); - Criar matriz esparsa coms os dataframes - scipy.sparse.coo_matrix
Construção de modelos de predição | Métodos dos algorítmos prontos e lendo os dados disponibilizados | Utilizar dos dados limpos para criar a inteligência conforme algorítmos que resultem na apresentação de doenças relacionadas aos sintomas apresentados | Fabricio Vasconcelos | Douglas Henrique | Samuel Xavier | Vitor Amorim | A informação deverá ser disponibilizada assim que finalizado, de periodicidade única | Construir os métodos dentro do reposítório especificado | Utilização do SparkX | - Utilizar o algorítmo Okapi BM25 para a realização de pesagem dos dados; - Utilização do algorítmo Cosine_similarity para a tarefa de agrupamento por relação e similaridade
Treinamentos | Realização de fitting dos dados no modelo e teste | Juntar os dados limpos com os metodos algorítmicos para a criação de modelos | Jonatas Reis | Vitor Amorim | Samuel Xavier | Douglas Henrique | A informação deverá ser disponibilizada assim que finalizado, de periodicidade única | Construir os métodos dentro do reposítório especificado | Utilização do SparkX | - Realizar a junção dos métodos e dados disponíveis, criando modelos e realizar testes