## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | X
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | x
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto | x
5.2 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | x
5.2 Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável) | x
5.2 Definir o escopo | Desenvolvido processo de aceitação de entrega |  | x
8.1 Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. | x
8.1 Planejar a qualidade | Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido. | x
8.1 Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa. | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificado. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. | x
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las | x
10.2 Planejar as comunicações | Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado. | x
11.2 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. |  | x
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. |  | x
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Determinado o plano de resposta aos riscos. |  | x
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança. | x
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças | Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto. | x